**Перечень многоквартирных домов,**

**участвующих в капитальном ремонте по программе 2015 года по результатам открытого конкурса**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Подрядная организация/директор** | **Вид работ** | **Начало работ по договору** | **Окончание работ по договору** | **Состояние на текущую дату** |
| 1 | Моздокский район, ст-ца. Павлодольская, пер К.Хетагурова, д. 10 | **ООО «РемСтройСервис»****Владимир Леонидович****Колобеков** | Замена кровли | **15.08.2016г.** | **31.10.2016г.** | Работы по замене канализации и фасада завершены. |
| 2 | Моздокский район, ст-ца. Павлодольская, пер К.Хетагурова, д. 12 | Замена кровли, ремонта фасада, канализация | Завершены работы по устройству стропильной системы и обрешетки |
| 3 | Моздокский район, ст-ца. Павлодольская, ул. Моздокская, д. 172 | Замена кровли, электрика | Работы завершены |
| 4 | г. Моздок, ул. Мира, д. 18 | **ОАО «Моздокская ПМК №3»****Таймураз Васильевич****Бураев** | Замена кровли | **24.08.2016г.** | **21.11.2016г.** | Завершены работы по устройству стропильной системы. Ведутся работы по обделке цоколя плиткой. |
| 5 | г. Моздок, ул.Мира, д. 18 «а» | Замена кровли | Завершены работы по устройству стропильной системы. Ведутся работы по обделке цоколя плиткой |
| 6 | г. Моздок, ул. Мира, д. 38 | Замена кровли, замена ХВ, канализации | Завершены работы по устройству стропильной системы, холодного водоснабжения. Ведутся работы по ремонту фасада (цоколь) |
| 7 | г. Моздок, ул. Ленина, д. 62 | Замена кровли, инженерного оборудования, установка ПУ отопления. | Ведутся работы по устройству стропильной системы и замене стояков отопления и канализации  |
| 8 | г. Владикавказ, ул. Ленина, д. 25 | **ООО «Виктория»****Владимир Сергеевич****Бесаев** | Замена кровли | **21.09.2016г.** | **09.12.2016г.** | Ведутся работы по устройству стропильной системы |
| 9 | г. Владикавказ, ул. Ленина, д. 54 | Замена кровли | Заготовка материалов |
| 10 | г. Владикавказ, пр. Коста, д. 251 | **ООО «Сфера»****Вячеслав Борисович****Туаев** | Замена кровли | **21.09.2016г.** | **19.12.2016г.** | Ведутся работы по устройству монолитного пояса, перекладка и наращивание вентканалов |
| 11 | г. Владикавказ, пр. Коста, д. 253 | Замена кровли |
| 12 | г. Владикавказ, ул. А. Кантемирова , д. 23, корп. 1 | Замена кровли | Заготовка материалов |
| 13 | г. Владикавказ, пер. Охотничий, д. 19 | Замена кровли | Заготовка материалов |
| 14 | г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, д. 26 | Замена кровли | Заготовка материалов |
| 15 | г. Владикавказ, пр. Доватора, д. 15, корп. 1 | **ОАО «Владлифт»****Валерий Тасолтанович****Кабалоев** | Замена лифта и оборудования | **12.09.2016г.** | **12.12.2016г.** | Заказано лифтовое оборудование |
| 16 | г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, д. 26 | Замена лифта и оборудования |

Исп.: Г.В. Магкаев

Тел.: 25-79-32